## PTGE Midour Synthèse
| PTGE Midour Synthèse | le 10/03/2025
Code | Nom | Activités avec priorité HAUTE | Activités avec priorité MOYENNE | Activités avec priorité FAIBLE | Etat d'avancement | Progression (%) | e² (Mm3) | Objectif PTGE 2035 | Commentaires
CMU | Connaissance des milieux et des usages | 0 | 0 | 7 | 59.2619 | 59.2619 | 0
AUM | Adaptation des usages aux milieux | 4 | 3 | 7 | 12.0125 | 12.0125 | 0.014068 | 1,75 Mm³
OGRM | Optimisation de la gestion des ressources et des milieux | 4 | 6 | 9 | 42.0167 | 42.0167 | 0.478 | 3 Mm³
MRC | Mobilisation de ressources complémentaires | 1 | 6 | 0 | 21.975 | 21.975 | 0 | 5,35 Mm³ (2,15 reut + 2,1 Mm3 phc + 0,45 cscrh + 0,65 Mm3 rosm)
ASV | Accompagnement, sensibilisation et valorisation | 3 | 2 | 4 | 41.6574 | 41.6574 | 0
GOUV | Gouvernance | 0 | 3 | 0 | 100 | 100 | 0
PTGE Midour : Guide de lecture
21.975 | avancement moyen compris entre 0 et 33%
41.6574 | avancement moyen compris entre 34 et 66 %
100 | avancement moyen compris entre 67 et 100 %
58 | barre de progression en %
Priorité | Le caractère prioritaire des actions est sujet à évolution
E² (Mm3) | Economie d'eau attendue (en million de mètres cubes)
Non démarré | Action non initiée / qui découle de l'avancement d'une préalable pour être démarrée
Engagé | En cours, dans les étapes préliminaires
Bien avancé | En cours, plutôt dans les dernières étapes
Terminée | Pour les actions ponctuelles avec une date de fin
Se poursuit | Action qui a vocation à durer dans le temps / Sans date de fin

## Activités
le 10/03/2025 | Code | Activité | Opérateurs | MAEC/ Programme | Début | Fin | Duration (jours) | Priorité
Connaissance des milieux et des usages | CMU | CMU1 - Quantifier les relations nappes-rivières et évaluer l'impact des prélèvements en eaux souterraines | IA, à définir, |  | 0 | 0 | 0 | Faible | Date min | 43831 | #FF3300 | Haute
| CMU | CMU2 - Etudier la qualité sur le bassin du Midour | Aquascope, AAPPMA 32, |  | 2022-01-01 | 2027-12-31 | 2190 | Faible | Date max | 47252 | #FFE699 | Moyenne
| CMU | CMU3 - Améliorer le suivi hydrométrique du Ludon | DREAL NA, DREAL NA, DREAL NA Irrigadour, |  | 2020-10-01 | 2024-04-23 | 1300 | Faible |  |  | #C6E0B4 | Faible
| CMU | CMU4 - Evaluer l'état d'envasement des ouvrages de stockage d'eau et les actions d'aménagement pour limiter l'érosion | IA, AEAG, Vivadour, IA, AEAG, Vivadour, | SDC2, COV2, CPRA | 2022-01-01 | 2027-12-31 | 2190 | Faible
| CMU | CMU5 - Connaître les besoins culturaux d'irrigation par campagne et la répartition de la ressource associée |  |  | 2023-01-01 | 2028-12-31 | 2191 | Faible
| CMU | CMU6 - Expertiser les réseaux collectifs d'irrigation à moderniser | CA40, CA40, CA32, CA32, |  | 2023-11-01 | 2024-08-31 | 304 | Faible
| CMU | CMU7 - Recenser et inventorier le patrimoine naturel et les éléments paysagers à protéger | IA, acteurs agricoles, IA, acteurs agricoles, IA, acteurs agricoles, |  | 2023-01-01 | 2024-04-30 | 485 | Faible
Adaptation des usages aux milieux | AUM | AUM1a : Mettre en place un groupe de travail sur le développement de filières durables sur le territoire et alentours | Ensemble des acteurs du territoire, |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| AUM | AUM1b : Etude de faisabilité : redynamiser l'élevage en pâturage sur les têtes de bassins et valoriser les systèmes agropastoraux | ADASEA, CA32, ADASEA, CA32, ADASEA, CA32, | HBV2, HBV3, CPRA | 2023-07-01 | 2025-12-31 | 914 | Faible
| AUM | AUM1c : Etude de faisabilité : filières de valorisation des intercultures, des pratiques de conservation des sols et d'agroforesterie | CA40CA32CA32CA32CA40 | SDC2, COV2, EAU1, EAU2, FER2 | 2024-05-15 | 2029-05-14 | 1825 | Faible
| AUM | AUM1d : Etudier les débouchés en agriculture biologique | Bio du Gers, Agrobio 40,Bio du Gers, Agrobio 40, Bio du Gers, Agrobio 40, | PHY8, PHY9, FER2, CPRA | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 1095 | Haute
| AUM | AUM2a : Mettre en place et suivre des sites expérimentaux | IA, CA40, SMD | toutes | 2023-05-01 | 2028-12-31 | 2071 | Moyenne
| AUM | AUM2b : Instituer des groupes de travail avec des agriculteurs basés sur les sites expérimentaux | IA, CA40, |  | 2023-06-01 | 0 | -45078 | Faible
| AUM | AUM2c : Développer des réseaux d'agriculteurs sur le bassin du Midour |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| AUM | AUM2d : Instituer des groupes de travail avec les techniciens agricoles |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| AUM | AUM2e : Instaurer une formation continue avec des interventions d'experts à destination de la profession agricole |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| AUM | AUM3a : Mettre en place et suivre des sites expérimentaux |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| AUM | AUM3b : Instituer des groupes de travail avec des agriculteurs basés sur les sites expérimentaux |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| AUM | AUM4a : Instituer un groupe de travail avec les acteurs du territoire : arbres, haies champêtres, ripisylves | FDC32 ; PETR Pays d'ArmagnacFDC40 ; IA |  | 0 | 0 | 0 | Haute
| AUM | AUM4b : Instituer un groupe de travail avec les acteurs du territoire : espaces semi-naturels et milieux humides |  |  | 0 | 0 | 0 | Haute
| AUM | AUM4c : Aménager le bassin versant des plans d'eau pour limiter l'érosion et leur envasement | FDC32/ CAUE/ CD32/ PETR Pays d'Armagnac/ SMD/ SMBVMD, | EAU1, EAU2, COV2, SDC2, CPRA | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 305 | Haute
Optimisation de la gestion des ressources et des milieux | OGRM | OGRM-1a : Poursuivre la mise en conformité des retenues individuelles | DDT(M) |  | 2022-01-01 | 2028-12-31 | 2556 | Faible
| OGRM | OGRM-1b : Travailler à la valorisation des retenues sans usage |  |  | 2023-07-01 | 2026-07-15 | 1110 | Moyenne
| OGRM | OGRM-1c : Reconquérir la capacité de stockage des plans d'eau |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| OGRM | OGRM-1d : Intégrer les prélèvements en nappes influençant les cours d'eau dans la gestion |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| OGRM | OGRM-2a : Systématiser la transmission d'informations entre irrigants et gestionnaire |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| OGRM | OGRM-2b : Equiper les irrigants en cours d'eau avec des compteurs communicants |  |  | 2020-01-01 | 2028-12-31 | 3287 | Faible
| OGRM | OGRM-2c : Mettre en œuvre des doubles valeurs de débits consignes aux stations de gestion |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| OGRM | OGRM-2d : Continuer et valoriser la gestion anticipée des tours d'eau sur le territoire |  |  | 2022-01-01 | 2028-12-31 | 2556 | Faible
| OGRM | OGRM-3a : Mettre en place et suivre des sites expérimentaux |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| OGRM | OGRM-3b : Instituer des groupes de travail et des formations avec des agriculteurs |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| OGRM | OGRM-3c : Acquisition de systèmes de gestion et d'outils d'aide à la décision en irrigation | CA40 |  | 2023-11-01 | 2026-07-31 | 1003 | Haute
| OGRM | OGRM-3d : Acquisition de matériels d'irrigation hydro-performants | CA40, |  | 2023-11-01 | 2026-07-31 | 1003 | Haute
| OGRM | OGRM-4a : Réaliser des chantiers collectifs pour la mise aux normes de l'ANC |  |  | 0 | 0 | 0 | Haute
| OGRM | OGRM-4b : Créer des milieux humides à vocation épuratoire en sortie de station de traitements des eaux usées |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| OGRM | OGRM-4c : Créer des zones tampons en sortie de réseaux de drainage agricole |  | CPRA | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| OGRM | OGRM-5a : Affiner les zones à prioriser et les actions à réaliser |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 305 | Faible
| OGRM | OGRM-5b : Mettre en place des zones pilotes sur le territoire |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 305 | Haute
| OGRM | OGRM-5c : Définir les techniques et les outils adaptés pour une restauration à plus grande échelle |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 305 | Moyenne
| OGRM | OGRM-5d : Travailler à l'effacement des seuils de pompage en rivière |  |  | 2024-03-01 | 2028-12-31 | 1766 | Moyenne
Mobilisation de ressources complémentaires | MRC | MRC-1a : Valoriser les eaux de consommation : STEU de Conte, Nogaro et Villeneuve de Marsan |  |  | 2020-01-01 | 2028-12-31 | 3287 | Moyenne
| MRC | MRC-1b : Sensibiliser les industriels sur les possibilités de recyclage de leurs eaux de process |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| MRC | MRC-2a : Mettre en place des pompages complémentaires hivernaux pour les RSE de Maribot, Lapeyrie, Charros et Arthez - Axe Midour |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| MRC | MRC-2b : Rehausser les RSE de Maribot et Lapeyrie et créer une (des) retenue(s) déconnectée(s) de substitution - Axe Midour |  |  | 0 | 0 | 0 | Haute
| MRC | MRC-2c : Connecter les réseaux d'irrigation aux ouvrages de stockage collectifs dans la mesure du possible - Axe Midour |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| MRC | MRC-2d : Superviser l'optimisation du réservoir de Saint-Gein et la connexion directe des irrigants concernés à cet ouvrage - Axe Ludon |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| MRC | MRC-2e : Etudier la nécessité de créer une retenue déconnectée de substitution sur le Lusson |  |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
Accompagnement, sensibilisation et valorisation | ASV | ASV-1a : Appuyer individuellement les agriculteurs dans leur démarche de progrès : ATI | IA, IA, |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 183 | Faible
| ASV | ASV-1b : Appuyer collectivement les agriculteurs dans leur démarche de progrès : GT, formations, journées d'échange | IA, IA, IA, |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 364 | Moyenne
| ASV | ASV-1c : Mener des expérimentations |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
| ASV | ASV-1d : Organiser l'information et la formation pour les conseillers agricoles | IA, IA, |  | 0 | 0 | 0 | Moyenne
| ASV | ASV-1e : Mobiliser les mesures agro-environnementales et climatiques | CA32, CA40, IA, | toutes | 2022-01-01 | 2028-12-31 | 2556 | Faible
| ASV | ASV-1f : Rechercher et construire de nouvelles mesures d'aide pour les agriculteurs | IA, IA, |  | 2021-01-01 | 2028-12-31 | 2921 | Haute
| ASV | ASV-2a : Développer des pratiques alternatives pour la gestion des paysages à l'échelle des collectivités | FDC / IAFDC32 / PETR / AP32 | CPRA | 1905-07-15 | 0 | -2023 | Haute
| ASV | ASV-2b : Développer des pratiques alternatives pour la gestion de l'eau à l'échelle des collectivités |  |  | 0 | 0 | 0 | Haute
| ASV | ASV-3a : Elaborer un plan d'information, de sensibilisation et de valorisation |  |  | 0 | 0 | 0 | Faible
Gouvernance | GOUV | GOUV-1 : Maintenir la gouvernance du projet de territoire et la mobilisation des instances | IA, IA, |  | 2020-01-01 | 2028-12-31 | 3287 | Moyenne
| GOUV | GOUV-2 : Animer et coordonner le projet de territoire | IA, IA, |  | 2020-01-01 | 2028-12-31 | 3287 | Moyenne
| GOUV | GOUV-3 : Elaborer un tableau de bord pour suivre la mise en œuvre du projet de territoire | IA, |  | 2020-01-01 | 2028-12-31 | 3287 | Moyenne

## CMU_résumé
CMU - Connaissance des milieux et des usages | [5 empty] | le 10/03/2025
Code | Tâche | Actions à réaliser au préalable | Actions qui en dépendent ou en lien | Etat d'avancement | Progression | E² (Mm3) | Objectif PTGE 2035 | Commentaires
CMU1 | Quantifier les relations nappes-rivières et évaluer l'impact des prélèvements en eaux souterraines | - | OGRM1d | 5 | 5 | 0 |  | En cours de lancement dans le cadre de l'étude VP.
CMU2 | Etudier la qualité sur le bassin du Midour | - | - | 100 | 100 | 0 | 2020-2021 : Etude Midour 32 2021-2022 : Etude Midou 40 Production d’un rapport (EdL) Proposition de mesures correctives sur le plan d’eau et le BV amont aval Porté à connaissance des acteurs du BV du Midour | Etude des réservoirs du Midour 32 terminée. Restitution en août 2023. Etude des réservoirs du Midour 40 lancée au premier semestre 2022. Restitution effectuée fin 2024.
CMU3 | Améliorer le suivi hydrométrique du Ludon | - | - | 100 | 100 | 0 |  | La station hydrométrique a été installée et est fonctionnelle depuis 2020. Un suivi est en place. Acune échelle limnimétrique n'a été installée à ce jour.
CMU4 | Evaluer l'état d'envasement des ouvrages de stockage d'eau et les actions d'aménagement pour limiter l'érosion | - | AUM4c, OGRM1b, CMU2 | 41.5 | 41.5 | 0 | 2022 : Lancement de l’étude (durée à préciser) | Premières discussions pour concevoir un projet lancées fin 2022 mais interrompues en 2023. A reprendre pour les plans d'eau privés, selon besoins exprimés. Bathymétries des 5 réservoirs IA réalisées dans le cadre de l'étude qualité des eaux du Midour (CMU2).
CMU5 | Connaître les besoins culturaux d'irrigation par campagne et la répartition de la ressource associée | - | - | 75 | 75 | 0 |  | Premières discussions pour concevoir un projet lancées fin 2022 mais interrompues en 2023. A reprendre. Bathymétries des 5 réservoirs IA réalisées dans le cadre de l'étude qualité des eaux du Midour (CMU2).
CMU6 | Expertiser les réseaux collectifs d'irrigation à moderniser | - | MRC2c | 35 | 35 | 0 | 2020 : Constitution du GT 2021 et suivante s : programmes annuels d’expertise | Etude des réseaux d'irrigation du Gers réalisée indépendemment du PTGE par la Région Occitanie avec le concours des chambres d'agriculture départementales. En attente de l'extraction des résultats par la CA32 pour le Midour. Retardé par la sortie d'appel à projet prioritaire.
CMU7 | Recenser et inventorier le patrimoine naturel et les éléments paysagers à protéger | - | - | 58.3333 | 58.3333 | 0 | 2023 : aboutissement de l’action au mois sur le territoire de l’Armagnac | données globalement incluses dans les projets Trame Verte 32 & 40, accompagnement vers les collectivités débuté pour le Gers, prévu en 2025 pour les Landes.
|  |  | Avancement moyen CMU | 59.2619 | 59.2619 | 0

## CMU
| Connaissance des milieux et des usages |  |  |  | le 10/03/2025
CMU1 - Quantifier les relations nappes-rivières et évaluer l'impact des prélèvements en eaux souterraines
Code | Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général | #DBDBDB | Non démarré | Action non initiée / qui découle de l'avancement d'une préalable pour être démarrée
CMU1a | Phase de conception | IA | DDTM40, Irrigadour, SYDEC, autres préleveurs éventuels | IA, | Non démarré | [8 empty] | 0 | 10 | En cours de lancement dans le cadre de l'étude VP. | #FFCCFF | Engagé | En cours, dans les étapes préliminaires
CMU1b | Etude | IA | DDTM40, Irrigadour, SYDEC, autres préleveurs éventuels | à définir, | Non démarré | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | #CC66FF | Bien avancé | En cours, plutôt dans les dernières étapes
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 |  | #A9D08E | Terminée | Pour les actions ponctuelles avec une date de fin
[17 empty] | #A9D08E | Se poursuit | Action qui a vocation à durer dans le temps / Sans date de fin
CMU2 - Etudier la qualité sur le bassin du Midour
Code | Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
CMU2a | Projet d'étude la qualitée d'eau | IA | IA, AEAG, DDTM40, DDT32, Syndicat de rivière 40 et 32, Fédération de pêche 40 et 32, CA40, CA32, OFB40, OFB32, Nature en Occitanie, Adasea, Association Botanique Gersoise, etc | Aquascope, AAPPMA 32, | Terminée | 2022-01-01 | 2027-12-31 | [6 empty] | 0 | 100 | La première consultation en 2020 n'a pas abouti car les offres étaient supérieures au financement possible. La bathymétrie des réservoirs du Midour 32 a été réalisée début 2021 par la fédération de pêche 32. L'étude Aquascop sur le Midour aval est terminée fin 2024, à la suite de l'étude sur le Midour amont, déjà terminée.
[5 empty] | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
CMU3 - Améliorer le suivi hydrométrique du Ludon
Code | Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
CMU3a | Installation de la station | DREAL Nouvelle Aquitaine | IA, CACG, DDTM40, ASA Ludon Gaube, Irrigadour | DREAL NA, | Terminée | 2020-10-01 | 2020-12-31 | [6 empty] | 0 | 100 | La station permet une mesure continue des débits du cours d'eau. Aucune échelle limnimétrique et/ou station complémentaire n'ont été installées à ce jour. Un des objectifs de ce suivi est également d'évaluer l'impact de la suppression des prélèvements en cours d'eau en lien avec le projet REUT de Conte.
CMU3b | Mise en service | DREAL Nouvelle Aquitaine | IA, CACG, DDTM40, ASA Ludon Gaube, Irrigadour | DREAL NA, | Terminée | 2021-03-01 | 2021-03-31 | [6 empty] | 0 | 100
CMU3c | Suivi | DREAL Nouvelle Aquitaine | IA, CACG, DDTM40, ASA Ludon Gaube, Irrigadour | DREAL NA Irrigadour, | Se poursuit | 2021-04-01 | 2024-04-23 | [6 empty] | 0 | 100
[5 empty] | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
CMU4 - Evaluer l'état d'envasement des ouvrages de stockage d'eau et les actions d'aménagement pour limiter l'érosion
Code | Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
CMU4a | Phase de conception : réalisation du groupe de travail | Organisation du groupe de travail : Institution Adour | Ensemble des acteurs du territoire | IA, AEAG, Vivadour, | Se poursuit | 2022-11-01 | 2024-06-30 | [6 empty] | 0 | 50 | Une proposition de projet a été faite en 2022 par Vivadour. Après échanges avec l'agence de l'eau, il a été décidé que le projet se concentrerait sur un ou plusieurs sous-bassin et sur les plans d'eau les plus grands. Le choix des sous-bassins et des plans d'eau s'appuiera plusieurs critères (zones de forte érosion, risque de déficit, ...).
CMU4b | Bathymétrie + suivi des sédiments | Organisation du groupe de travail : Institution Adour | Ensemble des acteurs du territoire | IA, AEAG, Vivadour, | Se poursuit | 2022-01-01 | 2027-12-31 | [6 empty] | 0 | 33
[5 empty] | 41.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.5
CMU5 - Connaître les besoins culturaux d'irrigation par campagne et la répartition de la ressource associée
Code | Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
CMU5a | Recensement en début de campagne | IRRIGADOUR | Maïsadour, Vivadour, industries agro-alimentaires, groupements de producteurs, CA32, CA40, etc |  | Se poursuit | 2023-01-01 | 2028-12-31 | [6 empty] | 0 | 75 | Remonter jusqu'à 2020 (lancement de la mise en œuvre du PTGE) sollicitation annuelle (novembre) à l'occasion du "recensement des besoins" (demande de renouvellement de l'autorisation de prélèvement n+1), complété sur certains sousbassins par une nouvelle enquête juste avant campagne d'irrigation ; taux de retour moyen 60 à 80%
[5 empty] | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 75
CMU6 - Expertiser les réseaux collectifs d'irrigation à moderniser
Code | Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
CMU6a | Conception de l'étude 40 | Animateur territorial agricole, CA32, CA40, ASA hydrauliques | Animateur territorial agricole, CA32, CA40, bureaux d'études, etc | CA40, | Non démarré | [8 empty] | 0 | 0 | Des discussions ont été engagées en 2023 sur cette action. L'appel à projet "Economie et efficience de l'eau" de l'AEAG sorti en mai 2023 pourrait être l'opportunité de faire accélérer le lancement de cette action.
CMU6b | Étude 40 | Animateur territorial agricole, CA32, CA40, ASA hydrauliques | Animateur territorial agricole, CA32, CA40, bureaux d'études, etc | CA40, | Non démarré | [8 empty] | 0 | 0
CMU6c | Extraction des données de l'étude 32 | Animateur territorial agricole, CA32, CA40, ASA hydrauliques | Animateur territorial agricole, CA32, CA40, bureaux d'études, etc | CA32, | Terminée | 2023-11-01 | 2023-12-31 | [6 empty] | 0 | 100
CMU6d | Analyse et scénario modernisation et interconnexion | Animateur territorial agricole, CA32, CA40, ASA hydrauliques | Animateur territorial agricole, CA32, CA40, bureaux d'études, etc | CA32, | Engagé | 2024-01-01 | 2024-08-31 | [6 empty] | 0 | 40
[5 empty] | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 35
CMU7 - Recenser et inventorier le patrimoine naturel et les éléments paysagers à protéger
Code | Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
CMU7a | Recensement des éléments à protéger | Animation : IA | Collectivités, AP32, ADASEA, AT32, AT40, Sepanso40, Nature en Occitanie, Association botanique gersoise, DDTM40, DDT32, OFB | IA, acteurs agricoles, | Terminée | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Réalisé via le projet Trame Verte 32 & 40 dans l'état des lieux | [5 empty] | 0 | 100 | données globalement incluses dans les projets Trame Verte 32 & 40, accompagnement vers les collectivités débuté pour le Gers, prévu en 2025 pour les Landes.
CMU7b | Sélection des éléments à protéger | Animation : IA | Collectivités, AP32, ADASEA, AT32, AT40, Sepanso40, Nature en Occitanie, Association botanique gersoise, DDTM40, DDT32, OFB | IA, acteurs agricoles, | Bien avancé | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Réalisé via le projet Trame Verte 32 & 40 dans l'état des lieux : le grain fonctionnel est à préserver. | [5 empty] | 0 | 50
CMU7c | Sensibilisation auprès des collectivités | Animation : IA | Collectivités, AP32, ADASEA, AT32, AT40, Sepanso40, Nature en Occitanie, Association botanique gersoise, DDTM40, DDT32, OFB | IA, acteurs agricoles, | Engagé | 2024-12-01 |  | Les opérations de sensibilisation et animations en pied de haie ont débuté dans le Gers. | [5 empty] | 0 | 25
[5 empty] | 58.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 58.3333

## AUM_résumé
AUM - Adaptation des usages aux milieux |  |  |  |  | le 10/03/2025
Code | Tâche | Actions à réaliser au préalable | Actions qui en dépendent ou en lien | Etat d'avancement | Progression | E² (Mm3) | Objectif PTGE 2035 | Commentaires
AUM1 | Développer des filières durables sur le territoire |  |  | 38.75 | 38.75 | 0.014068 |  | des éléments dispo chez les partenaires agricoles | Des filières sont déjà en cours de développement sur le territoire et alentours. Un projet pour tirer parti de ces filières est en cours de réflexion mais sa mise en place dépendra de la charge de travail et du déroulement des autres projets plus prioritaires. Pour l'action AUM1a "Mettre en place un groupe de travail sur le développement de filières durables sur le territoire et alentours", il est envisagé de s'appuyer sur le comité agricole en réalisant des réunions thématiques 1 à 2 fois par an notamment sur le thème des filières. La conception d'un nouveau groupe de travail qui ferait appel aux mêmes acteurs semblent superflue.
AUM2 | Développer des pratiques culturales permettant de conserver et d'optimiser les services rendus par les sols |  |  | 12 | 12 | 0 | 1,75 Mm³ 2025 : 8 60 ha de SCOP et vignes ayant engagé un changement de pratiques 400 km de haies et ripisylves | des éléments via les MAEC mises en place, axe de travail à poursuivre avec les partenaires agricoles
AUM3 | Développer une agriculture biologique adaptée au territoire |  |  | 3.3333 | 3.3333 | 0 |  | des éléments dispo chez les partenaires agricoles
AUM4 | Développer des pratiques d'aménagement de l'espace rural | CMU4 |  | 24.0556 | 24.0556 | 0 | 2035 : 25 000 ha avec couverts végétaux, intercultures, diminution du travail du sol, semis direct sous couvert 1 235 ha avec agroforesterie, haies, ripisylves | Etude filière AB programmée pour 2024
|  |  | Avancement moyen AUM | 12.0125 | 12.0125 | 0.014068

## AUM
Adaptation des usages aux milieux |  |  |  | le 10/03/2025
AUM1a : Mettre en place un groupe de travail sur le développement de filières durables sur le territoire et alentours
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau économisé/ha | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général | #DBDBDB | Non démarré | Action non initiée / qui découle de l'avancement d'une préalable pour être démarrée
à définir | IA | Ensemble des acteurs du territoire | Ensemble des acteurs du territoire, | Non démarré |  |  | après AUM1 b c d |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | des éléments dispo chez les partenaires agricoles | #FFCCFF | Engagé | En cours, dans les étapes préliminaires
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #CC66FF | Bien avancé | En cours, plutôt dans les dernières étapes
[17 empty] | #A9D08E | Terminée | Pour les actions ponctuelles avec une date de fin
AUM1b : Etude de faisabilité : redynamiser l'élevage en pâturage sur les têtes de bassins et valoriser les systèmes agropastoraux | [16 empty] | #DBDBDB | Se poursuit | Action qui a vocation à durer dans le temps / Sans date de fin
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Conception de l'étude | ADASEA, Vivadour, CA32 | AUM1a, CERFRANCE, AGROBIO40, Bio du Gers | ADASEA, CA32, | Terminée | 2023-07-01 | 31/06/2024 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | des éléments via les MAEC mises en place, axe de travail à poursuivre avec les partenaires agricoles
Objectif 2028 : 100% des parcours volaille végétalisés => Maïsadour | Maïsadour |  | ADASEA, CA32, | Bien avancé | 2024-07-01 | 31/06/2025 | [7 empty] | 0 | 80 | D'après AC (Maïsadour) le 07/03/2025
Mise en place d'un GT pour proposer des actions au regard des résultats |  |  | ADASEA, CA32, | Engagé | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [7 empty] | 0 | 20 | Faire le lien avec autre démarche territoriale en cours par ADASEA (équipe Life Coteaux Gascons) sur les actions mises en place dont la finalité est la même.
OC_MIDO_HBV2 |  | CA32 | Institution Adour | Se poursuit |  |  |  | OC_MIDO_HBV2 | 1438.56 | 932356.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | Bilan surfaces et montants engagés en 2023 et 2024 (mettre à jour avec 2025 en juin/juillet)
OC_MIDO_HBV3 |  | CA32 | Institution Adour | Se poursuit |  |  |  | OC_MIDO_HBV3 | 1032.29 | 806783.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | Bilan surfaces et montants engagés en 2023 et 2024 (mettre à jour avec 2025 en juin/juillet)
[13 empty] | 1 | 0
|  |  |  | 62 |  |  |  |  | 2470.85 | 1739140.65 |  | 0 |  | 0 | 62
AUM1c : Etude de faisabilité : filières de valorisation des intercultures, des pratiques de conservation des sols et d'agroforesterie
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré (mm/ha) | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
NA_MI40_FER2 | Maïsadour, Vivadour, CA32, CA40, AFAF | CA40 | Institution Adour | Engagé | 2024-05-15 | 2029-05-14 |  | NA_MI40_FER2 | 21.8 | 14824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | des éléments dispo chez les partenaires agricoles
OC_MIDO_COV2 |  | CA32 | Institution Adour | Engagé | 2023-05-15 | 2028-05-14 |  | OC_MIDO_COV2 | 156.31 | 100000 | 180 | 0.014068 | 1 | 0.014068 | 60
OC_MIDO_SDC1 |  | CA32 | Institution Adour | Engagé | 2023-05-15 | 2028-05-14 |  | OC_MIDO_SDC1 | 180.02 | 50000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60
OC_MIDO_VIT1 |  | CA32 | Institution Adour | Engagé | 2023-05-15 | 2028-05-14 |  | OC_MIDO_VIT1 | 38.85 | 61577.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60
NA_MI40_EAU2 |  | CA40 | Institution Adour | Engagé | 2024-05-15 | 2029-05-14 |  | NA_MI40_EAU2 | 40 | 42000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
|  |  |  | 52 |  |  |  |  | 436.98 | 268401.3 |  | 0.014068 |  | 0.014068 | 52
AUM1d : Etudier les débouchés en agriculture biologique
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Conception de l'étude | AGROBIO40, Bio du Gers, etc | AUM1a | Bio du Gers, Agrobio 40, | Terminée | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Demande de subvention déposée / recrutement alternante pour mener l'étude |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | Etude filière démarrée en 2024 : partenariat entre Agrobio40 et Bios du Gers
Mise en œuvre | Agrobio40 |  | Bio du Gers, Agrobio 40, | Engagé | 2024-01-01 | 31/06/2025 | Premières rencontres agri en fin 2024 par Auriane Coquin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | La méthodologie de travail pour l'étude de la filière Bio a été discuté avec l'IA. Un travail d'enquête auprès des acteurs de la filière va débuter 1er trimestre 2025.
Mise en place d'un GT pour proposer des actions au regard des résultats |  |  | Bio du Gers, Agrobio 40, | Non démarré | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Action ultérieure à CMU4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | à suivre après compilation des premiers résultats
|  |  |  | 41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 41
AUM2a : Mettre en place et suivre des sites expérimentaux
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Groupe travail érosion | SMD | Mairie Mazerolles, CA40 , Mont de Marsan Agglo, SMD, IA, Langevin et Associés, FDCUMA640 ?,AEAG, Arbres & Paysages32, Maïsadour, Agriculteurs, propriétaires | IA, CA40, SMD | Engagé | 2023-05-01 | 2028-12-31 | 4 Sites retenus à l'échelle AEAG, dont 1 sur Midour : BV Larrioucla |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | Projet technique et financier quasi finalisé.
Concertation avec acteurs locaux et préparation dossier subv portage SMD |  |  |  | Engagé | 2023-06-01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | Reprise concertation en 2025 avec les acteurs concernés / partenaires.
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 38.3333 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.3333
AUM2b : Instituer des groupes de travail avec des agriculteurs basés sur les sites expérimentaux
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Bassin versant de Larrioucla | Animateur technique agricole | Maïsadour, Vivadour, Bio du Gers, AGROBIO40, FD CUMA 640, ALPAD 40, AFAF, CA40, CA32, etc | IA, CA40, | Engagé | 2023-06-01 |  | Concertation en cours dans le cadre des SFN à Mazerolles ; à répliquer autant de fois que nécessaire. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | avancées liées à l'action AUM2a
|  |  |  | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 40
AUM2c : Développer des réseaux d'agriculteurs sur le bassin du Midour
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| Animateur technique agricole | Maïsadour, Vivadour, Bio du Gers, AGROBIO40, FD CUMA 640, ALPAD 40, AFAF, CA40, CA32, etc |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
AUM2d : Instituer des groupes de travail avec les techniciens agricoles
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| Animateur technique agricole | Maïsadour, Vivadour, Bio du Gers, AGROBIO40, FD CUMA 640, ALPAD 40, AFAF, CA40, CA32, etc |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Axe de travail 2025
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
AUM2e : Instaurer une formation continue avec des interventions d'experts à destination de la profession agricole
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| Animateur technique agricole | Maïsadour, Vivadour, Bio du Gers, AGROBIO40, FD CUMA 640, ALPAD 40, AFAF, CA40, CA32, etc |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | des évènements ont été organisés par partenaires agricoles
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
AUM3a : Mettre en place et suivre des sites expérimentaux
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| Maïsadour, Vivadour, CA40, CA32, Bio du Gers, Agrobio40, FD CUMA 640, ALPAD 40, etc. | AFAF, etc. |  | Engagé |  |  | en lien avec le projet sur BV de l'Arrioucla (Mazerolles). Pourra être répliqué sur d'autres sites au besoin. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | Un site (cf. AUM2a) sera à suivre sur plusieurs années si les aménagements se concrétisent sur le BV de l'Arrioucla.
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6.6667 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.6667
AUM3b : Instituer des groupes de travail avec des agriculteurs basés sur les sites expérimentaux
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| Animateur technique agricole (IA) | Maïsadour, Vivadour, Bio du Gers, AGROBIO40, FD CUMA 640, ALPAD 40, AFAF, CA40, CA32, etc |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
AUM4a : Instituer un groupe de travail avec les acteurs du territoire : arbres, haies champêtres, ripisylves
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Projet "gestion des paysages" => Trame Verte 32 | AP32, Syndicat Rivière Midour Douze, Syndicat Rivière Midou Douze, EPCI-FP, FDC32 , | Ensemble des acteurs du territoire | FDC32 ; PETR Pays d'Armagnac | Engagé |  |  | Démarre mars 2024 : groupe de travail Paysages Midour. Initiative déjà lancée simultanément par partenaires gersois, IA se rattache au COPIL. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | Démarre mars 2024 : Trame Verte Gers lancée par FDC32 & PETR Pays d'Armagnac sur une grande partie du BV midour gersois.
Projet "gestion des paysages" => Trame Verte 40 | AP32, Syndicat Rivière Midour Douze, Syndicat Rivière Midou Douze, EPCI-FP, FDC32 , | Ensemble des acteurs du territoire | FDC40 ; IA | Engagé |  |  | Projet similaire au Trame Verte 32 répliqué sur territoire PTGE Douze et Midour. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | Trame Verte lancée aout 2024 par FDC40 & IA sur BV Midour et Douze landais. À suivre, avec animations locales.
|  |  |  | 32.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.5
AUM4b : Instituer un groupe de travail avec les acteurs du territoire : espaces semi-naturels et milieux humides
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Projet "gestion des paysages" | ADASEA, Syndicat Rivière Midour Douze, Syndicat Rivière Midou Douze | Ensemble des acteurs du territoire |  | Engagé |  |  | Démarre mars 2024 : groupe de travail Paysages Midour. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | Démarre mars 2024 : Trame Verte Gers lancée par FDC32 & PETR Pays d'Armagnac sur une grande partie du BV midour gersois. Trame Verte lancée aout 2024 par FDC40 & IA sur BV Midour et Douze landais. À suivre, avec animations locales. Reboucler avec Life Coteaux Gascons pour suivi des actions réalisées.
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Non démarré | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6.6667 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.6667
AUM4c : Aménager le bassin versant des plans d'eau pour limiter l'érosion et leur envasement
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Montant engagé (€) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Projet "gestion des paysages" | Collectivités, agriculteurs, syndicats, etc | Acteurs du PTGE et autres acteurs locaux | FDC32/ CAUE/ CD32/ PETR Pays d'Armagnac/ SMD/ SMBVMD, | Se poursuit | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Action ultérieure à CMU4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | Action ultérieure à CMU4
|  |  |  | 33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33

## OGRM_résumé
OGRM - Adaptation des usages aux milieux |  |  |  |  | le 10/03/2025
Code | Tâche | Actions à réaliser au préalable | Actions qui en dépendent ou en lien | Etat d'avancement | Progression | E² (Mm3) | Objectif PTGE 2035 | Commentaires
OGRM-1 | Améliorer la gestion et l'utilisation des ressources et des milieux |  | CMU4, MRC2d | 30.75 | 30.75 | 0 |  | Landes (40) : 205 plans d’eau sur le territoire ; Situation réglementaire des plans d’eau régularisée (sauf cas particuliers) Gers (32) : à préciser.
OGRM-2 | Optimiser la gestion des réservoirs de soutien d'étiage |  |  | 86.25 | 86.25 | 0 |  | un groupe de travail a démarré, le travail doit se poursuivre en 2025, selon les disponibilités des participants au groupe.
OGRM-3 | Economiser l'eau en irrigation agricole |  |  | 40 | 40 | 0.478 | 3 Mm³ / 9 000 ha avec SHE et OAD 1 000 ha de GG | Plusieurs actions en cours.
OGRM-4 | Améliorer la qualité des rejets anthropiques | CMU1 |  | 3.3333 | 3.3333 | 0 | Adaptation du plan de crise au maximum 1 an après la publication finale de l’étude prévue en CMU1 | Considéré comme prioritaire dans le rapport PTGE. Difficultés de mise en place effective.
OGRM-5 | Restaurer le fonctionnement des cours d'eau et les habitats associés |  | CMU5 | 49.75 | 49.75 | 0 |  | Echanges réguliers avec syndicats de rivière, des actions en cours.
|  |  | Avancement moyen OGRM | 42.0167 | 42.0167 | 0.478

## OGRM
Optimisation de la gestion des ressources et des milieux |  |  |  |  | le 10/03/2025
OGRM-1a : Poursuivre la mise en conformité des retenues individuelles
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général | #DBDBDB | Non démarré | Action non initiée / qui découle de l'avancement d'une préalable pour être démarrée
Mise en conformité plans d'eau | DDTM40, DDT32, VIVADOUR | IA, CACG | DDT(M) | Bien avancé | 2022-01-01 | 2028-12-31 | Les dossiers restants sont des dossiers complexes. Les autres sont mis en conformité. |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 90 | Landes (40) : 205 plans d’eau sur le territoire ; Situation réglementaire des plans d’eau régularisée (sauf cas particuliers) Gers (32) : à préciser | #FFCCFF | Engagé | En cours, dans les étapes préliminaires
[16 empty] | #CC66FF | Bien avancé | En cours, plutôt dans les dernières étapes
|  |  |  | 90 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 90 |  | #A9D08E | Terminée | Pour les actions ponctuelles avec une date de fin
[16 empty] | #A9D08E | Se poursuit | Action qui a vocation à durer dans le temps / Sans date de fin
OGRM-1b : Travailler à la valorisation des retenues sans usage
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| Services Etat, Irrigadour, CA, Vivadour, IA | IA, CACG |  | Engagé | 2023-07-01 | 2026-07-15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | un groupe de travail a démarré, le travail doit se poursuivre en 2025, selon les disponibilités des participants au groupe.
|  |  |  | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
OGRM-1c : Reconquérir la capacité de stockage des plans d'eau
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
étude des retenues | ASA du frêche Saint-Vidou, IA | CA32, CA40, Vivadour |  | Non démarré |  |  | Pas de besoins (bathy faite) sur les ouvrages IA. Ouvrages privés ? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | prestations bathymétrie par partenaires : nb de plans d'eau sondés ?
volume de stockage remobilisé |  |  |  | Non démarré
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OGRM-1d : Intégrer les prélèvements en nappes influençant les cours d'eau dans la gestion
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| DDTM40 | IA, CA40, Irrigadour |  | Non démarré |  |  | Action CMU1 préalable |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Adaptation du plan de crise au maximum 1 an après la publication finale de l’étude prévue en CMU1.
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OGRM-2a : Systématiser la transmission d'informations entre irrigants et gestionnaire
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
déclaration des prélèvements par anticipation : SMS | IA | CACG, Irrigadour, CA40, CA32 |  | Se poursuit |  |  | après CMU5 ; OGRM2b |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | SMS irrigants : poursuivre efforts de sensibilisation pour meilleure anticipation de la gestion de la ressource par le gestionnaire. Campagne de demande de besoins Irrigadour renouvelée chaque année : taux de retour proche 80%. Quel traitement des données est fait ?
déclaration des prélèvements par anticipation : application "intention d'irriguer" | IA | Rives&Eaux du Sud-Ouest (CACG) |  | Engagé | [10 empty] | application développée en 2021-22 sur les sous-bassins Bahus et Midour, dans le cadre de l'appel à projets "Economies d'eau en agriculture" proposé par l'agence de l'eau Adour-Garonne ; déploiement généralisé sur tous les axes réalimentés depuis 2024
|  |  |  | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 75
OGRM-2b : Equiper les irrigants en cours d'eau avec des compteurs communicants
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Proposition / information sur les compteurs aux irrigants | IA | OU, CACG-TSE, DDT32, DDTM40 |  | Terminée | 2020-01-01 | 2022-12-31 | après CMU5 ; OGRM2a |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90 | Points de prélèvements les plus importants équipés en 2024, la plupart des autres équipés en 2025 et les tout derniers en 2026.
Commande d'équipements |  |  |  | Engagé | 2023-01-01 | 2028-12-31 | [7 empty] | 50
|  |  |  | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 70
OGRM-2c : Mettre en œuvre des doubles valeurs de débits consignes aux stations de gestion
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Mise en place effective | IA | DDT32, DDTM40, CACG |  | Terminée |  |  | ACI 7 aout 2023 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | ACI (arrete cadre interdépartemental) n° 2023-1039 du 7 aout 2023 intègre les modalités de cette souplesse de gestion en introduisant 4 valeurs à chaque point objectif de gestion
|  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
OGRM-2d : Continuer et valoriser la gestion anticipée des tours d'eau sur le territoire
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Intégrer ce type de gestion aux arrétés interpréfectoraux | IA | DDT32, DDTM40, Irrigadour, ensemble des membres préleveurs |  | Terminée | 2022-01-01 | 2022-12-31 | après CMU5 ; OGRM2a ; OGRM2b |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Les réunions de commission de gestion se poursuivent avant la campagne d'irrigation et pendant la campagne, avec les responsables de secteur à fréquence une à deux fois par semaine et /ou selon les besoins en cours.
Fréquence d'application de tours d'eau/respect des valeurs consignes |  |  |  | Se poursuit | 2023-01-01 | 2028-12-31 | [7 empty] | 100 | de 2019 à 2023 gestion conforme aux seuils de l’arrêté en vigueur. 2024 : Bilan en cours.
Nombre de jours de défaillance |  |  |  | Se poursuit | 2023-01-01 | 2028-12-31 | [7 empty] | 100 | sur la période de réalimentation : 2019 : Midour aval (Arthez) 0 jour/ Midour aval (Charros) : 5 j / Midour amont (Bourgès, Maribot, Lapeyrie) 16 j (conforme aux seuils de l’arrêté en vigueur en nombre de jours consécutifs) 2020 : Midour aval (Arthez) 0 jour/ Midour aval (Charros) : 3 j / Midour amont (Bourgès, Maribot, Lapeyrie) 3 j (conforme aux seuils de l’arrêté en vigueur en nombre de jours consécutifs) 2021 : Midour aval (Arthez) 0 jour/ Midour aval (Charros) : 0 j / Midour amont (Bourgès, Maribot, Lapeyrie) 16 j (conforme aux seuils de l’arrêté en vigueur en nombre de jours consécutifs) 2022 : Midour aval (Arthez) 3 jours/ Midour aval (Charros) : 14 j / Midour amont (Bourgès, Maribot, Lapeyrie) 14 j (conforme aux seuils de l’arrêté en vigueur en nombre de jours consécutifs) 2023 ; Midour aval (Arthez) 0 jour/ Midour aval (Charros) : 0 j / Midour amont (Bourgès, Maribot, Lapeyrie) 6 j (conforme aux seuils de l’arrêté en vigueur en nombre de jours consécutifs)
|  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
OGRM-3a : Mettre en place et suivre des sites expérimentaux
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| IRRIGADOUR, CA40, CA32, Vivadour, Maïsadour, exploitations agricoles, autres acteurs agricoles |  |  | Non démarré |  |  | difficultés de financement de l'équipement |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OGRM-3b : Instituer des groupes de travail et des formations avec des agriculteurs
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Constituer des groupes de travail | Animateur technique agricole | Maïsadour, Vivadour, CA40, CA32, Bio du Gers, AGROBIO40, FD CUMA 640, ALPAD 40, AFAF, Irrigadour |  | Non démarré |  |  | après OGRM3a |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Des actions réalisées par les partenaires agricoles
Agriculteurs engagés |  |  |  | Non démarré | [9 empty] | 20 | Des contacts pris pour formation OAD / pilotage irrigation
|  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10
OGRM-3c : Acquisition de systèmes de gestion et d'outils d'aide à la décision en irrigation
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Project GG (AAP EEE Economie et etfficience de l'eau) | CA 40 | Vivadour, Maïsadour, CA32, CA40, etc | CA40 | Bien avancé | 2023-11-01 | 2026-07-31 | fin du projet en 2026. l'état des lieux précise que 5000ha irrigués enquétes (1/4 des EA du BV) ont déjà des pratiques vertueuses relatant des économies d'eau à hauteur de 442000 m3 |  |  | 442000 | 0.442 | 1 | 0.442 | 75 | selon les AAP en cours, difficultés de financement du matériel 2022: 1 exploitation 2023: 2 exploitations + AAP écod'eau GAG 1 recrutement (CA40) 2024 : 77 EA enquêtées représentant 5000 ha irrigués ; 7 projets déposés pour 124 ha en GàG (40ha en GC / 8ha vignes / 72 ha noisettes / 4 ha Maraichage) D'après le travail d'enquête auprès des agriculteurs du MIdour de la CA40 dans le cadre de l'AAP Economie et efficience de l'eau"*, 18 % des exploitations enquêtées ne possèdent ni matériels d’irrigation, ni OAD, ni système de télégestion. 51 % ont au moins un matériel d’irrigation hydro-économe, 3 % ont seulement un OAD pour le pilotage de l’irrigation, 18 % combinent au moins un matériel d’irrigation hydro-économe avec un OAD, 6 % combinent au moins un matériel d’irrigation hydro-économe avec un système de télégestion et 4 % combinent au moins un matériel d’irrigation hydro-économe avec un OAD et un système de télégestion. Cela représente, 21 % des surfaces irriguées sans matériels hydro-économe, ni OAD, ni système de télégestion. 29 agriculteurs enquêtés, soit 38 %, sont intéressés par l’acquisition de matériel hydroéconome et/ou OAD et/ou système de télégestion. Le bilan provisoir de l'enquête indique un total d'économie de 442 000M3, soit 8% du volume moyen utilise grâce au matériel d'irrigation actuel. * Cette enquête a été réalisée auprès de 77 exploitations, soit 25% des agriculteurs irriguants du Midour pour 5 000 ha irrigués soit 1/3 des surfaces irriguées autorisées sur le BV Midour L'enquête se poursuit à ce jour
|  |  |  | 75 | [6 empty] | 0.442 | 1 | 0.442 | 75
OGRM-3d : Acquisition de matériels d'irrigation hydro-performants
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Project GG (AAP EEE) | CA 40 | Vivadour, Maïsadour, CA32, CA40, Irrigadour etc | CA40, | Bien avancé | 2023-11-01 | 2026-07-31 | L'AAP Economie et efficience de l'eau de la CA 40 est toujours en cours |  | 124 |  | 0.036 | 1 | 0.036 | 75 | selon les AAP en cours, difficultés de financement du matériel 2022: 1 exploitation 2023: 2 exploitations + AAP écod'eau GAG 1 recrutement (CA40) 2024 : 77 EA enquêtées représentant 5000 ha irrigués ; 7 projets déposés pour 124 ha en GàG (40ha en GC / 8ha vignes / 72 ha noisettes / 4 ha Maraichage) D'après le travail d'enquête auprès des agriculteurs du MIdour de la CA40 dans le cadre de l'AAP Economie et efficience de l'eau"*, 18 % des exploitations enquêtées ne possèdent ni matériels d’irrigation, ni OAD, ni système de télégestion. 51 % ont au moins un matériel d’irrigation hydro-économe, 3 % ont seulement un OAD pour le pilotage de l’irrigation, 18 % combinent au moins un matériel d’irrigation hydro-économe avec un OAD, 6 % combinent au moins un matériel d’irrigation hydro-économe avec un système de télégestion et 4 % combinent au moins un matériel d’irrigation hydro-économe avec un OAD et un système de télégestion. Cela représente, 21 % des surfaces irriguées sans matériels hydro-économe, ni OAD, ni système de télégestion. 29 agriculteurs enquêtés, soit 38 %, sont intéressés par l’acquisition de matériel hydroéconome et/ou OAD et/ou système de télégestion. Le bilan provisoir de l'enquête indique un total d'économie de 442 000M3, soit 8% du volume moyen utilise grâce au matériel d'irrigation actuel. *Cette enquête a été réalisée auprès de 77 exploitations, soit 25% des agriculteurs irriguants du Midour pour 5 000 ha irrigués soit 1/3 des surfaces irriguées autorisées sur le BV Midour L'enquête se poursuit à ce jour
|  |  |  | 75 | [6 empty] | 0.036 | 1 | 0.036 | 75
OGRM-4a : Réaliser des chantiers collectifs pour la mise aux normes de l'ANC
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Systèmes ANC remplacés | Collectivités (SPANC notamment) |  |  | Engagé | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | Considéré comme prioritaire dans le rapport PTGE ⇒ dans les 5 premières années de mise en œuvre Courrier préparé, envoi à faire.
|  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10
OGRM-4b : Créer des milieux humides à vocation épuratoire en sortie de station de traitements des eaux usées
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Identifier des sites, rencontrer les propriétaires | Collectivités gestionnaires de STEU | AP32, ADASEA, Syndicat de rivières Midou Douze, Syndicat de rivières Midour Douze … |  | Engagé | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Aménagements réalisés |  |  |  | Non démarré
évolution qualité de l'eau en aval |  |  |  | Non démarré
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OGRM-4c : Créer des zones tampons en sortie de réseaux de drainage agricole
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Identifier des sites, rencontrer les propriétaires | Agriculteurs | AP32, ADASEA, Syndicat de rivières Midou Douze, Syndicat de rivières Midour Douze, organismes agricoles, CA32, CA40, DDTM40, DDT32 |  | Engagé |  |  | à vérifier avec Syndicats rivière |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aménagements réalisés |  |  |  | Non démarré
Evolution qualité de l'eau en aval |  |  |  | Non démarré
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
OGRM-5a : Affiner les zones à prioriser et les actions à réaliser
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
PPG SMBVMD | Riverains, Syndicat de rivières Midou Douze, Syndicat de rivières Midour Douze | BE, AEAG, CD, DDT32, DDTM40, OFB, fédérations de pêche, CA32, CA40, etc |  | Se poursuit | 2024-03-01 | 2024-12-31 | lié aux PPG des syndicats rivière |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 66 | Cf. Syndicats Rivière
PPG SMD |  |  |  | Se poursuit | 2024-03-01 | 2024-12-31 | lié aux PPG des syndicats rivière | [6 empty] | 66
|  |  |  | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 66
OGRM-5b : Mettre en place des zones pilotes sur le territoire
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Projet SFN sous BV Larrioucla Mazerolles | Syndicat de rivières Midou Douze, Syndicat de rivières Midour Douze | BE, AEAG, CD, DDT32, DDTM40, OFB, fédérations de pêche, CA32, CA40, etc |  | Bien avancé | 2024-03-01 | 2024-12-31 | lié aux PPG des syndicats rivière Premiers projets pilotes prévus pour 2023 ??? |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Concertation en cours entre Agglo/AEAG/Commune Mazerolles/agriculteurs concernés/Synd Riv SMD/ CA40 / Maïsadour / Langevin et Associés
|  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50
OGRM-5c : Définir les techniques et les outils adaptés pour une restauration à plus grande échelle
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| IA et/ou Syndicat de rivières Midou Douze, Syndicat de rivières Midour Douze | BE, AEAG, CD, DDT32, DDTM40, OFB, fédérations de pêche, CA32, CA40, etc |  | Engagé | 2024-03-01 | 2024-12-31 | lié aux PPG des syndicats rivière - démarche en cours de lancement pour début mars 2024 avec Synd. Riv + PETR + AP32 + FDC32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | Echanges réguliers avec syndicats de rivière
|  |  |  | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
OGRM-5d : Travailler à l'effacement des seuils de pompage en rivière
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Recensement des seuils | IA, Syndicat de rivières Midou Douze, Syndicat de rivières Midour Douze Travaux : propriétaires de seuils et SIAG Ludon/gaube, ASA | DDT32, DDTM40, OFB, Fédérations de pêches, AAPMA, CA32, CA40, AEAG, CD |  | Bien avancé | 2024-03-01 | 2024-12-31 | lié aux PPG des syndicats rivière 2023-2026 : mise en œuvre de manière coordonnée |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | Se poursuit au travers des actions portées par les syndicats. Seuils recensés, cartographiés dans le Gers. Seuils recensés mais non cartographiés dans les Landes.
Effacement/amenagement lorsque pertinent |  |  |  | Engagé | 2024-03-01 | 2028-12-31 | [7 empty] | 25 | à l'opportunité, selon les besoins, la nature des seuils (rustique ou soumis à autorisation tel que pour une pisciculture).
|  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50

## MRC_résumé
MRC - Mobilisation de ressources complémentaires |  |  |  |  | le 10/03/2025
Code | Tâche | Actions à réaliser au préalable | Actions qui en dépendent ou en lien | Etat d'avancement | Progression | E² (Mm3) | Objectif PTGE 2035 | Commentaires
MRC-1 | Utiliser et réutiliser durablement la ressource en eau |  | CMU4, MRC2d | 20.75 | 20.75 | 0 | 2,15 Mm³ (substitution) | Mise en place sur un temps long des actions. Se poursuit
MRC-2 | Gérer le déficit en eau restant en privilégiant l'optimisation des RSE existants |  |  | 23.2 | 23.2 | 0 | 3,2 Mm3 (2,1 Mm3 phc + 0,45 cscrh + 0,65 Mm3 rosm) | Mise en place sur un temps long des actions. Se poursuit
|  |  | Avancement moyen MRC | 21.975 | 21.975 | 0

## MRC
Mobilisation de ressources complémentaires |  |  |  | le 10/03/2025
MRC-1a : Valoriser les eaux de consommation : STEU de Conte, Nogaro et Villeneuve de Marsan
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général | #DBDBDB | Non démarré | Action non initiée / qui découle de l'avancement d'une préalable pour être démarrée
Mont de Marsan - Conte | IA, Collectivité gestionnaire de la STEP, CA ou ASAH | CA, SYDEC, Régies des eaux |  | Bien avancé | 2020-01-01 | 2028-12-31 | groupement de commande pour phases études lancé |  |  |  | 0 |  | 0 | 50 | MdM : En phase d'étude et de maitrise d'œuvre. Maitrise d'œuvre lancée en 2022. Elaboration du dossier d'enquête publique prévu pour 2025. Suivi : COPILs réguliers. Échéance : mise en service en 2028 (+1 an) | #FFCCFF | Engagé | En cours, dans les étapes préliminaires
Nogaro |  |  |  | Engagé | 2023-07-01 | 2028-12-31 | sollicitation par la commune pour étude faisabilité et suites possibles | [6 empty] | 33 | Nogaro : en phase d'élaboration des partenariats. Etude préliminaire Chb Agri réalisée. Réunions préliminaires, voir si commune de Nogaro peut/veut poursuivre la démarche ou non selon les contraintes techniques locales : Etude en cours. | #CC66FF | Bien avancé | En cours, plutôt dans les dernières étapes
Villeneuve de Marsan |  |  |  | Non démarré | [11 empty] | #A9D08E | Terminée | Pour les actions ponctuelles avec une date de fin
|  |  |  | 41.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.5 |  | #A9D08E | Se poursuit | Action qui a vocation à durer dans le temps / Sans date de fin
MRC-1b : Sensibiliser les industriels sur les possibilités de recyclage de leurs eaux de process
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| IA | CCI, chambres des métiers, AEAG, collectivités |  | Non démarré | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MRC-2a : Mettre en place des pompages complémentaires hivernaux pour les RSE de Maribot, Lapeyrie, Charros et Arthez - Axe Midour
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Pompages complémentaires hivernaux avec maitrise des couts énergétiques | IA | DDT32, DDTM40 |  | Engagé |  |  | après CMU6 ; MRC1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Etudes et maitrise d'œuvre en cours pour les réservoirs de l'Institution Adour.
3,2 Mm³ 80 % irrigation / 20 % milieu (dont 0,7 Mm³ dédiés à de la gestion pluri-annuelle)
|  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50
MRC-2b : Rehausser les RSE de Maribot et Lapeyrie et créer une (des) retenue(s) déconnectée(s) de substitution - Axe Midour
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| IA | DDT32, DDTM40, OFB |  | Engagé | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Travail d'expertise sur les volumes potentiellement mobilisables sur les réservoirs d'ASA à engager en 2025. Etudes préliminaires – études environnementales et techniques sur l’ensemble des ouvrages - en cours de validation par le maître d’ouvrage pour les réhausses. Réunions locales de présentation des projets aux propriétaires et élus à l’automne 2024 Foncier - conventionnement et travail avec les SAFER du Gers et des Landes
|  |  |  | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
MRC-2c : Connecter les réseaux d'irrigation aux ouvrages de stockage collectifs dans la mesure du possible - Axe Midour
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| IA | CA32, CA40 |  | Engagé | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 33
MRC-2d : Superviser l'optimisation du réservoir de Saint-Gein et la connexion directe des irrigants concernés à cet ouvrage - Axe Ludon
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| IA ou Syndicat intercommunal du Ludon Gaube ? | IA, Syndicat intercommunal du Ludon Gaube, CA40 |  | Non démarré | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MRC-2e : Etudier la nécessité de créer une retenue déconnectée de substitution sur le Lusson
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| IA | CA40 |  | Non démarré | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## ASV_résumé
ASV - Accompagnement, sensibilisation et valorisation |  |  |  |  | le 10/03/2025
Code | Tâche | Actions à réaliser au préalable | Actions qui en dépendent ou en lien | Etat d'avancement | Progression | E² (Mm3) | Objectif PTGE 2035 | Commentaires
ASV-1 | Accompagner les acteurs agricoles dans leur démarche de progrès continu |  |  | 49.2222 | 49.2222 | 0 | A poursuivre sur l'ensemble de la mise en œuvre du PTGE
ASV-2 | Accompagner les collectivités dans leur démarche de progrès continu |  |  | 25.75 | 25.75 | 0
ASV-3 | Elaborer un plan d'information, de sensibilisation et de valorisation |  |  | 50 | 50 | 0
|  |  | Avancement moyen ASV | 41.6574 | 41.6574 | 0

## ASV
Accompagnement, sensibilisation et valorisation |  |  |  | le 10/03/2025
ASV-1a : Appuyer individuellement les agriculteurs dans leur démarche de progrès : ATI
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général | #DBDBDB | Non démarré | Action non initiée / qui découle de l'avancement d'une préalable pour être démarrée
Création d'un support de communication commun aux structures d'accompagnement agricole | Animateur technique agricole | Acteurs agricoles (Irrigadour, CA32, CA40, Bio du Gers, Agrobio40, Vivadour, Maïsadour) | IA, | Terminée | 2022-07-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Réalisé par les partenaires en lien avec les exploitants agricoles, selon les besoins | #FFCCFF | Engagé | En cours, dans les étapes préliminaires
Définition d'indicateurs communs des diagnostics et harmonisation des modalités de suivis des ATI |  |  | IA, | Terminée | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | 100 | Au besoin : fait avec CA40 et Agrobio pour étude filière AB | #CC66FF | Bien avancé | En cours, plutôt dans les dernières étapes
Lancement des ATI |  |  |  | Se poursuit | [9 empty] | 50 | un réalisé, l'autre en cours. Potentiellement d'autres à venir. | #A9D08E | Terminée | Pour les actions ponctuelles avec une date de fin
|  |  |  | 83.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.3333 |  | #A9D08E | Se poursuit | Action qui a vocation à durer dans le temps / Sans date de fin
ASV-1b : Appuyer collectivement les agriculteurs dans leur démarche de progrès : GT, formations, journées d'échange
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Mise en place de journée d'échanges | Animateur technique agricole | Acteurs agricoles (Irrigadour, CA32, CA40, Bio du Gers, Agrobio40, Vivadour, Maïsadour), CFPPA | IA, | Engagé | 2022-01-01 | 2022-12-31 | après AUM1a, AUM2bcde, AUM3b, AUM4ab, OGRM3b |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | Action transversale qui regroupe aussi cette opportunité d'organisation d'évènements dédiés pour toute thématique hors fiches actions déjà visées par ce type d'appui
Mise en place de formations |  |  | IA, | Engagé | [9 empty] | 33 | Contacts pris (cf. ORGM3b), à poursuivre et à l'ODJ du prochain comité agricole. Une formation en cours d'élaboration sur l'accompagnement au pilotage de la ferme (OAD irrigation)
Mise en place de groupes de travail |  |  | IA, | Non démarré | [9 empty] | 0
|  |  |  | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 22
ASV-1c : Mener des expérimentations
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| Exploitants agricoles, AFAF, CA40, CA32, Maïsadour, Vivadour, autres acteurs agricoles, ADASEA |  |  | Non démarré |  |  | après AUM2a, AUM3a, OGRM3a |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Selon les besoins exprimés sur le territoire et les opportunités de développement d’expérimentations pour toute thématique hors fiches actions déjà visées par ce type d'appui
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ASV-1d : Organiser l'information et la formation pour les conseillers agricoles
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Organisation de journée thématique | Animateur technique agricole | Acteurs du projet de territoire, intervenants extérieurs, CFPPA | IA, | Non démarré |  |  | après AUM2d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Information et sensibilisation |  |  | IA, | Non démarré
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ASV-1e : Mobiliser les mesures agro-environnementales et climatiques
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Elaboration et validation d'un PAEC (Gers) | Animateur technique agricole | Acteurs du PTGE | CA32, | Terminée | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Deux PAEC lancés : occitanie et nouvelle aquitaine pour proposer des MAEc aux exploitants agricoles. Campagne 2023 : 22 contractualisations dans le Gers. Campagne 2024 : 12 contractualisations dans le Gers. de nouvelles mesures sont ouvertes pour harmonisation de la proposition dans les deux régions.
Elaboration et validation d'un PAEC (Landes) |  |  | CA40, | Terminée | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | 100 | Campagne 2023 : 0 contractuatualisations dans les Landes (1 débouté à l'instruction). Campagne 2024 : 2 contractualisations dans les Landes. De nouvelles MAEC disponibles (hamonisation avec le Gers). Campagne 2025 : Aire du PAEC agrandie pour inclure AAC Pujo/st Gein.
Portage du PAEC |  |  | IA, | Se poursuit | 2022-01-01 | 2028-12-31 | [7 empty] | 100 | Toujours en cours
|  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
ASV-1f : Rechercher et construire de nouvelles mesures d'aide pour les agriculteurs
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Sollicitations et veille AAP | Animateur technique agricole | AEAG, Régions, DDT32, DDTM40, Europe, etc | IA, | Se poursuit | 2022-01-01 | 2028-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Axe de travail permanent assuré par les animateurs
PSE |  |  | IA, | Se poursuit | 2021-01-01 | 2028-12-31 | [7 empty] | 80 | Dispositif PSE devrait reprendre en 2025 avec le 12ème programme de l'AEAG. Recensement des besoins sur petits montants - MàJ après comité agricole à faire
|  |  |  | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 90
ASV-2a : Développer des pratiques alternatives pour la gestion des paysages à l'échelle des collectivités
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Projet - Grain Bocager FDC40 / IA | FDC40 | FDC 32 / FDC 40 / IA / Arbres et Paysages 32 / Syndicats rivière | FDC / IA | Engagé | 2024-08-13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | Dépôt d'un dossier fonds vert en partenariat avec FDC40 (contact J. Brugnot) pour la partie landaise des PTGE du Midour et de la Douze
Projet - Trame Verte (Grain Bocager) FDC32 / PETR | FDC32 | FDC 32 / FDC 40 / PETR / Arbres et Paysages 32 / Syndicats rivière | FDC32 / PETR / AP32 | Engagé | 1905-07-15 | [8 empty] | 50 | Trame Verte en cours côté Gers sur le territoire du PETR Pays d'Armagnac, Institution Adour membre du Copil
|  |  |  | 41.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.5
ASV-2b : Développer des pratiques alternatives pour la gestion de l'eau à l'échelle des collectivités
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
| Collectivités |  |  | Non démarré |  |  | après ASV2a |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | Cf. ASV 2a
|  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10
ASV-3a : Elaborer un plan d'information, de sensibilisation et de valorisation
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Communication | Elaboration du plan : IA (stage ou contrat) Mise en œuvre du plan : à définir |  |  | Engagé |  |  | Communication directe vers les agriculteurs du secteur grâce à la disponibilité des données issues du RGA via la DRAAF (SRISET) : Donnes niveau N2+ hors pacage | Première récupération de contacts mi 2022 ; demande de mise à jour le 04/11/2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | Fin 2022 : Finalisation du plan d’information, de sensibilisation et de valorisation 2023 : début de mise en œuvre 2024 : demande de mise à jour des contacts N2+ hors pacage en cours
|  |  |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 50

## Gouv_résumé
GOUV - Gouvernance | [5 empty] | le 10/03/2025
Code | Tâche | Actions à réaliser au préalable | Actions qui en dépendent ou en lien | Etat d'avancement | Progression | E² (Mm3) | Objectif PTGE 2035 | Commentaires
GOUV-1 | Maintenir la gouvernance du projet de territoire et la mobilisation des instances |  |  | 100 | 100 | 0 |  | Un comité de suivi par an à ce jour (selon l'avancement des projets) avec au cours de l'année plusieurs comités agricoles pour des points d'avancement plus spécifiques et réguliers.
GOUV-2 | Animer et coordonner le projet de territoire |  |  | 100 | 100 | 0 |  | IA - Poste animation PTGE (1/2 ETP) IA - Poste animateur agricole (1ETP)
GOUV-3 | Elaborer un tableau de bord pour suivre la mise en œuvre du projet de territoire |  |  | 100 | 100 | 0 |  | Proposition d’envoyer le TdB aux membres du COPIL en amont du prochain COPIL
|  |  | Avancement moyen Gouv | 100 | 100 | 0

## Gouv
Gouvernance |  |  |  | le 10/03/2025
GOUV-1 : Maintenir la gouvernance du projet de territoire et la mobilisation des instances
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général | #DBDBDB | Non démarré | Action non initiée / qui découle de l'avancement d'une préalable pour être démarrée
Réunions du COPIL | IA |  | IA, | Se poursuit | 2020-01-01 | 2028-12-31 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 100 | Un comité de suivi par an à ce jour (selon l'avancement des projets) avec au cours de l'année plusieurs comités agricoles pour des points d'avancement plus spécifiques et réguliers. | #FFCCFF | Engagé | En cours, dans les étapes préliminaires
Réunions du COTECH | IA |  | IA, | Se poursuit | 2020-01-01 | 2028-12-31 | [7 empty] | 100 |  | #CC66FF | Bien avancé | En cours, plutôt dans les dernières étapes
|  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 1 | 0 | 100 |  | #A9D08E | Terminée | Pour les actions ponctuelles avec une date de fin
[16 empty] | #A9D08E | Se poursuit | Action qui a vocation à durer dans le temps / Sans date de fin
GOUV-2 : Animer et coordonner le projet de territoire
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Bilan d'activité | IA / structures agricoles pour animation agricole |  | IA, | Se poursuit | 2020-01-01 | 2028-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | Une animatrice a été recrutée à l'automne 2020 pour la mise en œuvre des actions du PTGE Midour. Départ de l'animatrice en décembre 2021. Recrutement de deux animatrices au printemps 2022 : animatrice générale et animatrice agricole. Départ de l'animatrice en novembre 2023. Recrutement animatrice agricole 01/10/2024.
Comité agricole | IA / structures agricoles pour animation agricole |  | IA, | Se poursuit | 2020-01-01 | 2028-12-31 | [7 empty] | 100
|  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100
GOUV-3 : Elaborer un tableau de bord pour suivre la mise en œuvre du projet de territoire
Tâche | Maître d'ouvrage (MO) | Partenaires techniques | Opérateurs | Etat d'avancement | Début | Fin | Commentaires de la ligne | Action engagé (MAEC ou autre) | Surface engagé (ha) | Vol d'eau récupéré | Economie d'eau attendue (Mm3) | FC | E² (Mm3) | Progression (%) | Commentaire général
Tableau de bord | IA |  | IA, | Se poursuit | 2020-01-01 | 2028-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | En 2022, 1ere révision du tableau de bord . En 2024 2nde révision : l'objectif est de le rendre plus visuel et plus automatisé. mise à jour continue.
|  |  |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 100

## Synthèse_prog_action
5,35 Mm³ (2,15 reut + 2,1 Mm3 phc + 0,45 cscrh + 0,65 Mm3 rosm)